Приложение № 5

ПРОЕКТ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами

и регулирование финансовых рынков" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы |  | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период | 2 | Минфин России | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона об оказании государственных (муниципальных) услуг и выполнении работ от имени публично-правового образования физическим и (или) юридическим лицам на конкурентной основе | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 1 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Внесена в Правительство Российской Федерации новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2 | Минфин России |  | 1 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Внесены в Правительство Российской Федерации проект основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | 2 | Минфин России |  | 30 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  | 30 июня |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 июня |  |  |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в программном формате | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 1 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в программном формате | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 октября |  |  |  |  |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в программном формате | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 октября |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2014 год | 2 | Минфин России |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2015 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2016 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа |  |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11. Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином казначейском счете |  | Казначейство России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 октября |  |  |  |  |
| 2.12. | Контрольное событие 2.12. Осуществлен переход к функционированию единого казначейского счета |  | Казначейство России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 2.13. | Контрольное событие 2.13. Обеспечено ведение перечня и реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  | 1 января |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1. Опубликованы в формате "Бюджета для граждан" основные положения федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 15 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Опубликованы в формате "Бюджета для граждан" основные положения федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 декабря |  |  |  |  |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3. Опубликованы в формате "Бюджета для граждан" основные положения федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 декабря |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4. Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2014 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 1 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5. Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2015 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 октября |  |  |  |  |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6. Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2016 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 октября |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7. Приказ Минфина России «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» принят. | 2 | Минфин России |  |  |  | 1 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по порядку публикации финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, утверждены | 2 | Минфин России |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Контрольное событие 3.9. Обеспечен ежегодный прирост уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской Федерации (количество уникальных пользователей (ед.) | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Контрольное событие 3.10. Повышение позиций Минфина России в рейтинге открытости федеральных органов исполнительной власти (место в рейтинге, не ниже) | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Контрольное событие 3.11. Повышение позиций Минфина России в рейтинге официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (место в рейтинге, не ниже) | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1. Внесена в Правительство Российской Федерации концепция системы внутреннего контроля и аудита в секторе государственного управления | 2 | Минфин России |  | 1 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2. Внесены в Правительство Российской Федерации общие требования к организации внутреннего аудита в федеральных органах исполнительной власти | 2 | Минфин России |  |  |  | 1 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3. Завершено комплексное проектирование системы автоматизации деятельности Росфиннадзора | 2 | Росфин-надзор |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |  | Минфин России |  | 31 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  | 31 мая |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Контрольное событие 5.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 мая |  |  |
| 5.4. | Контрольное событие 5.4. Утвержден приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 30.09.2010 № 117н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций , не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами соглашения» |  | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1. Внесены в Правительство Российской Федерации проект основных направлений государственной долговой политики Российской Федерации на 2016 - 2018 годы | 2 | Минфин России |  |  |  | 30 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений государственной долговой политики Российской Федерации на 2017 - 2019 годы | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений государственной долговой политики Российской Федерации на 2018 - 2020 годы | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября |  |
| 6.4. | Контрольное событие 6.4. Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг за 2014 год | 2 | Минфин России | 1 февраля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Контрольное событие 6.5. Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг за 2015 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  | 1 февраля |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Контрольное событие 6.6. Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг за 2016 год | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 февраля |  |  |  |
| 6.7. | Контрольное событие 6.7. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2016 году |  | Минфин России |  |  |  |  | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Контрольное событие 6.8. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2016 году |  | Минфин России |  |  |  |  | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Контрольное событие 6.9. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2017 году |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 декабря |  |  |  |  |
| 6.10. | Контрольное событие 6.10. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2017 году |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 декабря |  |  |  |  |
| 6.11. | Контрольное событие 6.11. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2018 году |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 декабря |
| 6.12. | Контрольное событие 6.12. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2018 году |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 декабря |
| 7. | Подпрограмма 7 "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контрольное событие 7.1. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", определяющий деятельность репозитария | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Контрольное событие 7.2. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование процедуры проведения проверки достоверности сведений о принадлежащих кандидатам на выборные должности ценных бумагах и находящихся на их счетах денежных средствах |  | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Контрольное событие 7.3. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части определения понятий «иностранные финансовые инструменты», «доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты») |  | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Контрольное событие 7.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О заключении Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках», предусматривающий определение направлений и порядка гармонизации национальных законодательств Сторон, в частности, в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах услуг финансового рынка, а также определение единых подходов к осуществлению деятельности на финансовом рынке государств - участников Единого экономического пространства |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 7.5. | Контрольное событие 7.5. Принят Федеральный закон "О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков" | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Контрольное событие 7.6. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", направленный на законодательное закрепление квоты иностранного участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Контрольное событие 7.7. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» внесен в Правительство Российской Федерации | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Контрольное событие 7.8. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О банке развития» | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Контрольное событие 7.9. В Правительство Российской Федерации внесены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, направленные на реализацию Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Контрольное событие 7.10. В Минюсте России зарегистрированы приказы Минфина России, направленные на реализацию Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Контрольное событие 7.11. В Минюсте России зарегистрирован приказ Минфина России, направленный на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1496 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Контрольное событие 7.12. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации, направленный на совершенствование процесса инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Контрольное событие 7.13. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации, направленный на уточнение сроков предоставления государственной корпорацией, государственной компанией в Минфин России отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Контрольное событие 7.14. В Минюсте России зарегистрирован приказ Минфина России, направленный на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Контрольное событие 7.15. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 1525 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", регулирующий осуществление факторинговых операций | 2,5 | Минфин России |  |  |  | 31 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Контрольное событие 7.16. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 1525 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", уточняющий дифференциации санкций, налагаемых за несоблюдение порядка оформления и представления отчетности, документов и информации по валютным операциям | 5 | Минфин России |  |  |  | 31 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Контрольное событие 7.17. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации", направленный на пресечение создания и функционирования "финансовых пирамид" | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Контрольное событие 7.18. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и признании утратившим силу Федерального закона "О внесении изменений в статью 42 Федерального закона "Об акционерных обществах", направленный на совершенствование процедуры выплаты дивидендов акционерными обществами | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19. | Контрольное событие 7.19. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", устанавливающий порядок распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20. | Контрольное событие 7.20. Внесен в Правительство Российской Федерации Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 43 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения определения понятия доходов в виде дивидендов | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Контрольное событие 7.21. Принят Федеральный закон "Об исполнении обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации" | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22. | Контрольное событие 7.22. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование правового регулирования приобретения крупных пакетов акций открытых акционерных обществ | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23. | Контрольное событие 7.23. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24. | Контрольное событие 7.24. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О национальной платежной системе" и в статью 54 Федерального закона «О связи» в целях совершенствования порядка осуществления платежей с использованием мобильного телефона и снятие существующих ограничений на пути развития мобильной коммерции | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.25. | Контрольное событие 7.25. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования операций кредитных организаций с ценными бумагами на предъявителя | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26. | Контрольное событие 7.26. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в целях повышения требований к минимальному размеру уставного капитала небанковских кредитных организаций | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.27. | Контрольное событие 7.27. Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона от 26 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах) | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.28. | Контрольное событие 7.28. Внесен в Правительства Российской Федерации проект распоряжения о создании игорной зоны на территории Краснодарского края | 2 | Минфин России | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.29. | Контрольное событие 7.29. Внесен в Правительства Российской Федерации проект распоряжения о создании игорной зоны на территории Республики Крым | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.30. | Контрольное событие 7.30. Внесен в Правительства Российской Федерации проект распоряжения о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» на территории Краснодарского края | 2 | Минфин России | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31. | Контрольное событие 7.31. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности", устанавливающий требования по раскрытию промежуточной консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности и обеспечению ее достоверности | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.32. | Контрольное событие 7.32. Утверждено Правительством Российской Федерации Положение о признании международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 30 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33 | Контрольное событие 7.33. Переход на электронный документооборот между Министерством финансов Российской Федерации и саморегулируемыми организациями аудиторов при ведении реестров и предоставлении отчетности осуществлен | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34. | Контрольное событие 7.34. Введены в действие на территории Российской Федерации новые международные стандарты аудита | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |
| 8. | Подпрограмма 8 "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контрольное событие 8.1. Обеспечено председательство Российской Федерации в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества | 2 | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 8.2. | Контрольное событие 8.2. Утверждены методологические указания по вопросу формирования системы учета и отчетности гуманитарной, финансовой, технической и иной помощи, оказываемой Российской Федерацией иностранным государствам | 2 | Минфин России |  |  | 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Контрольное событие 8.3. Подписаны и вступили в силу международные соглашения о создании Банка развития БРИКС | 2 | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма 9 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контрольное событие 9.1. Введена в промышленную эксплуатацию подсистема управления закупками |  | Казначейство России |  |  |  |  |  |  | 1 июня |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Контрольное событие 9.2. Введена в промышленную эксплуатацию подсистема управления долгом и финансовыми активами |  | Минфин России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Контрольное событие 9.3. Введена в промышленную эксплуатацию подсистема управления доходами |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 9.4. | Контрольное событие 9.4. Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Казначейство России |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |
| 9.5. | Контрольное событие 9.5. Введена в промышленную эксплуатацию открытая часть единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) |  | Казначейство России |  |  |  | 1 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Контрольное событие 9.6. Введена в промышленную эксплуатацию подсистема управления расходами |  | Казначей-ство России |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |
| 9.7. | Контрольное событие 9.7. Введены в промышленную эксплуатацию подсистемы управления денежными средствами, учета и отчетности, финансового контроля и информационно-аналитического обеспечения |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |
| 10. | Подпрограмма 10 "Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Контрольное событие 10.1. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2015 год |  | Минфин России | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Контрольное событие 10.2. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2016 год |  | Минфин России |  |  |  |  |  | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Контрольное событие 10.3. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2017 год |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 марта |  |  |  |
| 10.4. | Контрольное событие 10.4. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными камнями и отпуска драгоценных камней из Госфонда России на 2015 год |  | Минфин России | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Контрольное событие 10.5. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными камнями и отпуска драгоценных камней из Госфонда России на 2016 год |  | Минфин России |  |  |  |  |  | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Контрольное событие 10.6. Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными камнями и отпуска драгоценных камней из Госфонда России на 2017 год |  | Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 марта |  |  |  |
| 11. | Подпрограмма 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" |  | Росалкоголь-регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11.1. | Контрольное событие 11.1. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части разделения лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и ограничения мест ее осуществления", согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти |  | Росалкоголь-регулирование |  |  | 30 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Контрольное событие 11.2. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части разделения лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и ограничения мест ее осуществления", внесен в Правительство Российской Федерации |  | Росалкогольрегулирование |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Контрольное событие 11.3. Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с уничтожением возвращенной маркированной федеральными специальными либо акцизными марками алкогольной продукции", согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти |  | Росалкогольрегулирование |  |  | 30 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Контрольное событие 11.4. проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с уничтожением возвращенной маркированной федеральными специальными либо акцизными марками алкогольной продукции", внесен в Правительство Российской Федерации |  | Росалкогольрегулирование |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________

* Отмечаются контрольные события государственной программы в следующих случаях:

если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" и № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" целевых показателей, ему присваивается статус "3";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, ему присваивается статус "4";

если контрольное событие включено в иной план, ему присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана (дорожной карты).

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

____________