ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе 
Российской Федерации "Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков"

П Е Р Е Ч Е Н  Ь

основных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

| Номер и наименование основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Основные направления реализации |  |  |  | Связь с показателями государственной программы, подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало реализации |  |  | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2014 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | работающая, законодательно оформленная система формирования расходной части федерального бюджета на основе государственных программ Российской Федерации, синхронизированных по целям и ресурсам в Бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период, учитывающей тенденции развития российской и мировой экономики. Для каждой государственной программы Российской Федерации в рамках Бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов |  |  | разработка и утверждение Бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Российской Федерации на период их действия»; оценка финансовых возможностей для реализации и принятия новых расходных обязательств, координация долгосрочных показателей бюджетов бюджетной системы с документами стратегического планирования, в том числе в рамках бюджетного процесса |  |  |  | показатель 1.1 |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2 "Внедрение программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | внедрение программно-целевых методов формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; реализация долгосрочной бюджетной политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета в отраслях экономики |  |  | совершенствование нормативной и методологической базы формирования государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ; разработка и совершенствование критериев и методики оценки эффективности бюджетных расходов |  |  |  | показатель 1.2 |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3 "Развитие основ нормативно-правового и методического обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг |  |  | обеспечение взаимосвязи государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с целями и результатами государственных программ, в рамках которых осуществляется организация оказания данных услуг; создание условий для оказания государственных (муниципальных) услуг на основе единого перечня услуг; развитие нормативно-правового регулирования в части совершенствования правового положения государственных и муниципальных учреждений, а также расширение практики привлечения к оказанию государственных (муниципальных) услуг негосударственных организаций и внедрения конкурентных принципов финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  | показатели 1.3 - 1.5 |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации; оптимизация численности федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов и территориальных органов федеральных государственных органов" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2018 г. |  | совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы |  |  | совершенствование системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации; оптимизация численности федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов и территориальных органов федеральных государственных органов за счет поэтапного перевода на трудовые договоры федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности категории "обеспечивающие специалисты" |  |  |  | показатели 1.1 - 1.5 |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.5 "Совершенствование механизмов финансового обеспечения социальной поддержки населения" | Минфин России |  |  | 1 июля 2014 г. |  |  | 15 декабря 2020 г. |  | повышение эффективности бюджетных расходов на социальную поддержку отдельных категорий населения |  |  | передача бюджетных ассигнований, предусматриваемых Минфину России на осуществление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных катастроф, включая расходы на выплату пособия по уходу за ребенком указанной категории граждан, Роструду |  |  |  | показатели 1.1 - 1.5 |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 1.6 "Совершенствование регулирования вопросов деятельности государственных внебюджетных фондов" | Минфин России |  |  | 1 июля 2014 г. |  |  | 15 декабря 2020 г. |  | совершенствование правового статуса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, совершенствование системы обязательного социального страхования в Российской Федерации, системы персонифицированного учета граждан в системе обязательного пенсионного страхования |  |  | экспертиза проектов федеральных законов, направленных на совершенствование правового статуса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; экспертиза проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы обязательного социального страхования в Российской Федерации экспертиза проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы персонифицированного учета граждан в системе обязательного пенсионного страхования |  |  |  | показатели 1.1 - 1.5 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование бюджетного законодательства" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | законодательное закрепление формируемых принципов управления общественными финансами, в том числе посредством принятия новой редакции Бюджетного кодекса |  |  | разработка и введение в действие новой редакции Бюджетного кодекса и совершенствование реализующей ее правоприменительной практики |  |  |  | показатели 2.1 - 2.4 |  |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 2.2 "Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря2020 г. |  | совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса; исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Российской Федерации; сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и обеспечение полного соответствия положений указанного федерального закона предмету его регулирования |  |  | создание инструментов, обеспечивающих реализацию бюджетных реформ; разработка и экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс и отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений; экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации; обеспечение внесения в нормативные правовые акты изменений, направленных на оптимизацию текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  | показатели 2.1 - 2.4 |  |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.3 "Формирование и исполнение федерального бюджета" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | подготовка и принятие федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и его исполнение. Подготовка и принятие проекта федерального закона об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования; подготовка и принятие нормативных правовых актов Минфина России по вопросам бюджетного планирования; подготовка и принятие нормативных правовых актов и методических документов Минфина России по вопросам исполнения федерального бюджета |  |  | соблюдение порядка и сроков подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему; своевременное и полное исполнение федерального бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание условий для повышения эффективности использования средств федерального бюджета в увязке с целями и результатами государственной программы |  |  |  | показатель 2.1 - 2.4 |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 2.4 "Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности" | Федеральное казначейство |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение: 1) качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса; 2) распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства; 3) повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации; 4) минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления; 5) своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности; 6) достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов; 7) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений; 8) совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы |  |  | совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; построение единого казначейского счета и сокращение сроков проведения операций по нему; развитие инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином казначейском счете; использование современных платежных сервисов; развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах; получение Казначейством России статуса участника платежных систем, в том числе международных платежных систем, осуществление эмиссии и эквайринга платежных карт; ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; формирование и ведение перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | показатели 2.1 - 2.4 |  |  |
| 11. |  | Основное мероприятие 2.5 "Управление резервными фондами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и иными резервами на исполнение расходных обязательств Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов |  |  | резервирование бюджетных средств на реализацию ожидаемых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации |  |  |  | показатель 2.1 |  |  |
| 12. |  | Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в судебных разбирательствах" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение защиты интересов Минфина России как органа государственной власти в судебных органах; повышение качества судебной защиты интересов государства; повышение эффективности обеспечения реализации конституционного принципа исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации |  |  | проведение мониторинга исковых требований, предъявляемых к Минфину России, как органу государственной власти; анализ судебной практики по делам с участием Минфина России как органа государственной власти; систематизация и анализ судебной практики по искам к публичному образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской Федерации; подготовка предложений и методических рекомендаций по совершенствованию работы по представлению интересов публичного образования; систематизирование и анализ наиболее распространенных проблем, возникающих при исполнении судебных актов по искам к Российской Федерации; подготовка предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уточнения механизма исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации |  |  |  | показатели 2.1 - 2.4 |  |  |
| 13. |  | Основное мероприятие 2.7. "Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств |  |  | 1. Совершенствование методологической базы проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. 2. Проведение ежеквартальных мониторингов качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. |  |  |  | Показатель 2.5. |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Основное мероприятие 3.1 "Повышение открытости и доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение доступности информации о бюджетной политике, финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований и государственных внебюджетных фондов, бюджетах бюджетной системы Российской Федерации для всех категорий потребителей |  |  | создание механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей; обеспечение публикации информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; совершенствование правил, процедур и способов формирования и раскрытия финансовой и иной информации, подлежащей публикации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации; реализация комплекса мер по популяризации единого портала бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | показатели 3.1, 3.2, 5 |  |  |
| 15. |  | Основное мероприятие 3.2 "Формирование и публикация в открытых источниках "Бюджета для граждан" | Минфин России |  |  | 1 июля 2013 г. |  |  | 15 декабря 2020 г. |  | повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе; улучшение позиции Российской Федерации по Индексу открытости бюджета (Open Budget Index), определяемому Международным бюджетным партнерством |  |  | обеспечение ежегодного информирования граждан об основных положениях федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; разработка методов и способов повышения уровня доступности информации о бюджете, в том числе с учетом мнения представителей целевых аудиторий; создание нормативной правовой базы для формирования бюджета для граждан; обеспечение ежегодной подготовки в составе материалов к проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей ("детский бюджет"), а также информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на науку гражданского назначения ("научный бюджет") |  |  |  | показатель 5 |  |  |
| 16. |  | Основное мероприятие 3.3 "Повышение информационной открытости деятельности Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечена открытость и доступность для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти; улучшение позиции Российской Федерации в международных оценках качества управления общественными финансами, в том числе по Индексу открытости бюджета (Open Budget Index), определяемому Международным бюджетным партнерством |  |  | регламентация процедур и способов раскрытия информации о деятельности Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти; внедрение механизмов, обеспечивающих непосредственное участие гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых Минфином России и подведомственными ему федеральными органами исполнительной власти; участие в международных обзорах и проектах по оценке качества управления общественными финансами; реализация мероприятий по повышению открытости бюджета для общества с учетом рекомендаций Международного бюджетного партнерства |  |  |  | показатели 3.2, 5 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 4.1 "Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля и надзора в сфере полномочий Росфиннадзора" |  |  |  | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение правомерного, результативного и экономичного использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; обеспечение единой государственной валютной политики; обеспечение повышения эффективности оказания аудиторских услуг |  |  |  | 1. Совершенствование методологической базы осуществления внутреннего государственного (муниципального) контроля 2. Создание и совершенствование методологической базы осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 3. Уточнение требований по осуществлению Росфиннадзором контроля за использованием региональным оператором по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах средств, формирующих фонды капитального ремонта. 4. Совершенствование методологической базы осуществления контроля в сфере валютных правоотношений. 5. Совершенствование методологической базы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. |  |  | Показатели 4.1 – 4.9 |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.2 "Осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2013 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |  |  |  | 1. Участие в разработке нормативных правовых актов высших органов исполнительной власти, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 2. Проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере. |  |  | Показатели 4.1.- 4.3. |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.3 "Проведение анализа осуществления государственными органами Российской Федерации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2014 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | создание эффективных систем внутреннего финансового контроля и аудита главных администраторов средств федерального бюджета, что способствует повышению качества финансового управления общественными финансами и снижению бюджетных правонарушений |  |  |  | проведение аналитических мероприятий с представлением федеральным органам государственной власти Российской Федерации заключений, рекомендаций по совершенствованию их системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. |  |  | Показатель 2.5. |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 4.4 "Обеспечение реализации подпрограммы" |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2013 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | мероприятие обеспечивает достижение Росфиннадзором и его территориальными органами цели подпрограммы и ожидаемых результатов ее реализации путем решения поставленных задач |  |  |  | 1.Совершенствование методологической базы, разработка и внедрение прикладного программного обеспечения, модернизация информационной структуры. 2. Проведение ревизий и проверок в соответствии с полномочиями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 3.Совершенствование инфраструктуры Росфиннадзора, а именно размещение структурных подразделений Росфиннадзора преимущественно в помещениях, являющихся федеральной собственностью. |  |  | Показатели 4.1. -4.10. |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.5 "Организация и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений; ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в валютной сфере" |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2013 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения иностранной валюты внутри страны |  |  |  | 1. Повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и совершенствование механизмов, обеспечивающих надлежащий контроль над участниками внешнеэкономической деятельности за осуществлением валютных операций и пресечение выявленных правонарушений. 2. Обеспечение расчётов по валютным операциям через российскую банковскую систему. 3. Обеспечение возможности ведения статистики по валютным операциям Банком России для формирования платёжного баланса страны, а также ФНС России по движению средств по счетам (вкладам) резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации. 4. Проведение проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями. |  |  | Показатели 4.4.-4.6. |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.6 "Организация и осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» " |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2013 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | повышение качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, снижение рисков получения пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности недостоверной информации о финансовом положении общественно значимых организаций, снижение угрозы нестабильности в социально-экономической сфере, вытеснение с рынка аудиторских услуг недобросовестных и неквалифицированных участников, улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, создание предпосылок для интеграции российского финансового рынка в глобальные рынки |  |  |  | 1. Предотвращение нарушения прав пользователей бухгалтерской (финансовой) отчётности на получение достоверной информации о бухгалтерской (финансовой) отчётности, консолидированной отчётности общественно значимых организаций. 2. Взаимодействие Росфиннадзора с Советом по аудиторской деятельности, саморегулируемыми организациями аудиторов, международными и национальными надзорными органами иностранных государств, осуществляющими внешний контроль (инспектирование) качества работы аудиторских организаций. 3. Проведение внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» |  |  | Показатели 4.7.- 4.9. |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.7 "Развитие информационной инфраструктуры Росфиннадзора и его территориальных органов" |  |  | Росфиннадзор |  |  | 1 января 2015 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  | 1.Создание в Росфиннадзоре и его территориальных органах единой информационной системы, соответствующей требованиям информационной безопасности; 2. Снижение рисков проведения необоснованных проверок; 3.Обеспечение оперативного получения информации, мониторинга и хода реализации материалов контрольных мероприятий |  |  |  | 1. Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения, модернизация информационной инфраструктуры Росфиннадзора. 2. Развитие единой информационной системы Росфиннадзора по принципу централизованной обработки данных, сети территориальных вычислительных комплексов, развитие автоматизированных информационных систем Росфиннадзора. |  |  | Показатель 4.10 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Основное мероприятие 5.1 "Развитие налогового и таможенного законодательства" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | повышение конкурентоспособности российской налоговой системы; мобилизация дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной конъюнктуры; повышение собираемости таможенных платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности; достижение единообразного понимания и применения законодательства по определению таможенной стоимости товаров, а также минимизация количества некорректных судебных решений |  |  | подготовка проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по вопросам налоговой и таможенно-тарифной политики; подготовка и принятие нормативных правовых актов Минфина России по вопросам налоговой и таможенно-тарифной политики |  |  |  | показатели 5.1 - 5.10 |  |  |
| 25. |  | Основное мероприятие 5.2 "Совершенствование налогового администрирования" | ФНС России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | создание новых и развитие действующих методик организации и проведения налогового контроля; повышение уровня удовлетворенности налогоплательщиков результатами взаимодействия с налоговыми органами |  |  | выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов при соблюдении законных прав и интересов налогоплательщиков, а также налогоплательщиков, которые могут быть отнесены к категории повышенного риска совершения налоговых правонарушений; совершенствование механизмов налогового администрирования ("горизонтальный мониторинг", реализация концепции автоматизированной системы управления рисками при налоговом контроле за возмещением НДС - АСК "НДС", контроль за трансфертным ценообразованием и др.); обеспечение урегулирования налоговой задолженности и представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам; совершенствование процедур государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, а также разрешительно-лицензионной деятельности в установленных законодательством сферах; расширение спектра и повышение качества услуг, оказываемых налоговыми органами налогоплательщикам, упорядочение, упрощение и ускорение налоговых процедур; развитие института досудебного урегулирования налоговых споров; организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов. Формирование у работников налоговых органов антикоррупционного сознания |  |  |  | показатели 5.1 - 5.12 |  |  |
| 26. |  | Основное мероприятие 5.3 "Разработка Основных направлений налоговой политики на соответствующий период, предусматривающих мероприятия, направленные на поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе; поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации; неувеличение налоговой нагрузки для экономических субъектов |  |  | определение основных направлений налоговой политики, направленных на развитие налоговой системы в среднесрочной перспективе; проведение анализа налоговой нагрузки в Российской Федерации |  |  |  | показатели 5.1 - 5.10 |  |  |
| 27. |  | Основное мероприятие 5.4 "Развитие электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками, а также повышение качества исполнения налоговых процедур и информирования налогоплательщиков" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | создание комфортных условий взаимодействия бизнеса (предпринимателей) и органов государственной власти; совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования в части процедур подачи и формирования налоговой отчетности; совершенствование принципов документооборота |  |  | разработка и внесение нормативных правовых актов, направленных на: сокращение временных и материальных затрат предпринимателей на подготовку и представление налоговой отчетности, уплату налогов; улучшение взаимоотношений между налогоплательщиками в лице предпринимательского сообщества и налоговыми органами с учетом лучших международных практик; переход налогоплательщиков и налоговых органов на электронный документооборот; сокращение времени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов; повышение прозрачности правоприменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах |  |  |  | показатели 5.1 - 5.10 |  |  |
| 28. |  | Основное мероприятие 5.5 "Деофшоризация национальной экономики" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение бюджетной устойчивости; предотвращение уклонения от налогообложения |  |  | повышение прозрачности российской экономики; повышение эффективности информационного обмена с налоговыми органами иностранных государств; введение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах мер по противодействию недобросовестному использованию межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения |  |  |  | показатель 5.7 |  |  |
| 29. |  | Основное мероприятие 5.6 "Взаимодействие с ОЭСР в рамках реализации плана мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS)" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | улучшение национальной системы налогообложения |  |  | разработка предложений по изменению законодательства о налогах и сборах по результатам мер, принятых международным сообществом во исполнение Плана мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) |  |  |  | показатель 5.7 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Основное мероприятие 6.1 "Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование сложившейся системы управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации |  |  | нормативно-правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Российской Федерации; нормативно-правовое регулирование вопросов оказания государственной гарантийной поддержки; нормативно-правовое регулирование деятельности по обеспечению возврата (погашения) и учету задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; нормативно-правовое регулирование в сфере кредитно-финансовых отношений Российской Федерации с иностранными государствами - заемщиками |  |  |  | показатели 2, 6.3, 6.6 - 6.7 |  |  |
| 31. |  | Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | исполнение долговых обязательств Российской Федерации своевременно и в полном объеме |  |  | ведение учета государственного долга Российской Федерации; планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств Российской Федерации в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; погашение и обслуживание долговых обязательств Российской Федерации |  |  |  | показатели 6.1, 6.2 |  |  |
| 32. |  | Основное мероприятие 6.3 "Управление государственным долгом, выраженным в ценных бумагах, исходя из целевых ориентиров в области риска и стоимости обслуживания долга" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и стоимости обслуживания долга |  |  | разработка параметров эмиссии государственных ценных бумаг в части видов, сроков и объемов размещаемых долговых инструментов на основе анализа состояния финансовых рынков; обеспечение регулярного предложения и размещения на рынках капитала государственных ценных бумаг Российской Федерации на приемлемых условиях, исходя из необходимости выполнения программ государственных заимствований и соблюдения целевых ориентиров по дюрации и доходности долговых инструментов; разработка и реализация мер по развитию национального долгового рынка Российской Федерации; разработка параметров программ заимствований на следующий год с учетом прогнозного состояния финансовых рынков и факторов, оказывающих влияние на реализацию государственной заемной политики; обеспечение утверждения итогов реализации программы государственных заимствований |  |  |  | показатель 2, 6.1 - 6.2, 6.5, 6.7 |  |  |
| 33. |  | Основное мероприятие 6.4 "Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации инвестиционных проектов (в том числе региональных), экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, выполнения гособоронзаказа" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | Оказание государственной гарантийной поддержки (планирование бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Российской Федерации) |  |  | анализ эффективности, разработка и реализация мер государственной гарантийной поддержки (на федеральном уровне); планирование бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий в объеме, достаточном для исполнения долговых обязательств Российской Федерации по предоставленным государственным гарантиям |  |  |  | показатель 2 |  |  |
| 34. |  | Основное мероприятие 6.5 "Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | поддержание суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне |  |  | организация ежегодных визитов ведущих международных рейтинговых агентств по вопросам, связанным с присвоением и поддержанием суверенных кредитных рейтингов; обеспечение постоянного и эффективного диалога с ведущими международными рейтинговыми агентствами в целях поддержания и повышения суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации; планирование объема ассигнований на оплату услуг международных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации |  |  |  | показатель 4 |  |  |
| 35. |  | Основное мероприятие 6.6 "Обеспечение эффективного диалога с участниками международного и национального рынков капитала" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к международному и национальному рынку капиталов |  |  | обеспечение интерактивного взаимодействия с представителями инвестиционного сообщества; обеспечение полноты информации о состоянии государственного долга Российской Федерации |  |  |  | показатели 6.1, 6.3 |  |  |
| 36. |  | Основное мероприятие 6.7 "Планирование объема вознаграждений агентам и консультантам с учетом состава и объема выполняемых функций" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение доступа к услугам организаций, привлекаемых в ходе управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации |  |  | привлечение к управлению государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации профессиональных участников финансовых рынков и консультантов, агентов Правительства Российской Федерации |  |  |  | Обеспечивает достижение цели подпрограммы 6 |  |  |
| 37. |  | Основное мероприятие 6.8 "Обеспечение реализации межправительственных соглашений об урегулировании/ погашении задолженности бывшего СССР/Российской Федерации перед иностранными государствами-кредиторами" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | реализация заключенных межправительственных соглашений |  |  | организация финансирования производства и поставок товаров (работ, услуг) в счет погашения задолженности бывшего СССР / Российской Федерации перед иностранными государствами |  |  |  | показатель 2 |  |  |
| 38. |  | Основное мероприятие 6.9 "Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | защита интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации |  |  | планирование и обеспечение финансирования юридических услуг привлеченных фирм, а также оплата соответствующих судебных издержек |  |  |  | Обеспечивает достижение цели подпрограммы 6 |  |  |
| 39. |  | Основное мероприятие 6.10 "Обеспечение реализации соглашений Российской Федерации с правительствами иностранных государств-заемщиками" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | реализация заключенных международных договоров (соглашений) |  |  | разработка и согласование с иностранными государствами-заемщиками финансовых условий государственных кредитов с учетом потребностей российских экспортеров, интересов федерального бюджета и международных обязательств Российской Федерации; подготовка Программы предоставления государственных экспортных и финансовых кредитов с учетом принятых и принимаемых международных обязательств Российской Федерации, потребностей экспортеров, необходимости обеспечения эффективного бюджетного планирования; обеспечение финансовых интересов Российской Федерации в ходе межправительственных переговоров и консультаций по вопросам реализации межправительственных кредитных соглашений. согласование с иностранными государствами - должниками финансовых условий урегулирования задолженности перед Российской Федерацией, с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников и международных обязательств России, в том числе принятых в рамках участия в содействии международному развитию |  |  |  | Обеспечивает достижение цели подпрограммы 6 |  |  |
| 40. |  | Основное мероприятие 6.11 "Управление средствами суверенных фондов" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение сохранности средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и стабильного уровня доходов от их размещения |  |  | переход к менее консервативным и более доходным стратегиям инвестирования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, привлечение для данной цели профессиональных участников финансовых рынков |  |  |  | показатель 6.4 |  |  |
| 41. |  | Основное мероприятие 6.12 "Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального долга, обеспечение допуска на национальный долговой рынок финансово-устойчивых эмитентов государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение нормативно-правовых рамок для регулирования заемной/долговой политики субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями |  |  | разработка основных направлений государственной политики в области заимствований и долга субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов по реализации этой политики; проведение мониторинга долговой ситуации субъектов Российской Федерации на основе переданной Минфину России информации о долговых обязательствах из долговых книг; размещение информации о долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на сайте Минфина России государственная регистрация условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг |  |  |  | показатель 5 |  |  |
| Подпрограмма 7 "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Основное мероприятие 7.1 "Развитие финансовых рынков, создание международного финансового центра" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение эффективного функционирования финансовой инфраструктуры; повышение транспарентности и устойчивости финансового рынка, увеличение его роли в экономике страны |  |  | совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования, контроля и надзора на финансовых рынках с учетом интеграционных процессов; |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 43. |  | Основное мероприятие 7.2 "Регулирование банковской деятельности" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | повышение устойчивости и ликвидности банковской системы |  |  | совершенствование нормативной правовой базы в сфере банковской деятельности |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 44. |  | Основное мероприятие 7.3 "Регулирование страховой деятельности" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | развитие отечественного страхового рынка, усиление его роли в экономике страны и на международном уровне, в том числе в части обеспечения привлечения инвестиционных ресурсов в экономику страны |  |  | совершенствование нормативной правовой базы в сфере страховой деятельности |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 45. |  | Основное мероприятие 7.4 "Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов и размещения активов институтов развития" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение эффективного функционирования системы формирования и инвестирования пенсионных накоплений; повышение роли негосударственных пенсионных фондов как институциональных инвесторов на финансовом рынке; повышение эффективности инвестирования временно свободных средств институтов развития |  |  | совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования системы формирования и инвестирования пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также инвестирования временно свободных средств институтов развития |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 46. |  | Основное мероприятие 7.5 "Совершенствование валютного законодательства Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование нормативной правой базы валютного регулирования в Российской Федерации, в том числе в части порядка использования резидентами своих счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации |  |  | участие в работе над проектами федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих вопросы валютного регулирования и валютного контроля; анализ практики применения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и подготовка предложений о внесении изменений в валютное законодательство; анализ практики применения мер административной ответственности за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и подготовка предложений об их совершенствовании |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 47. |  | Основное мероприятие 7.6 "Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | повышение уровня правовой защищенности инвесторов и потребителей финансовых услуг; исполнение обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации |  |  | совершенствование нормативной правой базы в части повышения уровня правовой защищенности инвесторов и потребителей финансовых услуг, развития коллективных инвестиций и исполнения обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 48. |  | Основное мероприятие 7.7 "Развитие правовой базы бухгалтерского учета и обеспечение применения МСФО на территории Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | надежное функционирование системы бухгалтерского учета на основе МСФО, обеспечивающей пользователей качественной и достоверной информацией |  |  | внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих расширение сферы применения МСФО организациями и установление требований по раскрытию промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО и обеспечению ее достоверности; обеспечение признания МСФО для применения на территории Российской Федерации по мере принятия Фондом МСФО новых документов международных стандартов; утверждение федеральных стандартов бухгалтерского учета; участие в работе над проектами федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих вопросы бухгалтерского учета и финансовой отчетности |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 49. |  | Основное мероприятие 7.8 "Развитие правовой базы аудиторской деятельности и создание нормативно-методологических основ применения международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | надежное функционирование системы аудита на основе международных стандартов аудита |  |  | внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих применение международных стандартов аудита на территории Российской Федерации; подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок признания международных стандартов аудита на территории Российской Федерации; обеспечение введения в действие базового комплекта международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации и дальнейшее введение новых международных стандартов аудита по мере принятия их Международной федерацией бухгалтеров; совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы аудиторской деятельности с учетом анализа правоприменительной практики |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 50. |  | Основное мероприятие 7.9 "Осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | представление доклада об осуществлении Минфином России государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и об эффективности такого контроля (надзора) за год |  |  | проведение проверок соблюдения саморегулируемыми организациями аудиторов требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность; мониторинг исполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность; сбор и обработка статистической отчетности саморегулируемых организаций аудиторов о деятельности за год; ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| 51. |  | Основное мероприятие 7.10 "Обеспечение участия Минфина России в деятельности по противодействию незаконным финансовым операциям" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |  | участие в работе над проектами федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; подготовка материалов и участие в международных мероприятиях, проводимых в рамках Конвенции ООН против коррупции |  |  |  | показатели 7.1 и 7.2 |  |  |
| Подпрограмма 8 "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Основное мероприятие 8.1 "Подготовка и аналитическое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в финансово-экономической сфере" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами |  | участие в разработке государственной политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений и содействия международному развитию; обеспечение активного участия Российской Федерации в работе международных форумов и реализации международных инициатив в финансово-экономической сфере; обеспечение активного участия Российской Федерации в ходе проведения реформ международных финансовых институтов; проведение работы по обеспечению лидирующей роли Российской Федерации в вопросах формирования политики региональных МФО (ЕАБР, ЧБТР, МИБ, МБЭС, Межгосударственный банк), разработки соответствующих системных предложений российской стороны в отношении данных МФО; активное участие Российской Федерации в создаваемых международных финансовых организациях, фондах и партнерствах целевого характера (партнерства "Северное измерение", Глобальный экологический фонд, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией и туберкулезом и др.); разработка системы мониторинга и анализа участия Российской Федерации в содействии международному развитию; осуществление на регулярной основе оценки и анализа результатов участия Российской Федерации в международных финансовых отношениях; подготовка и внесение изменений в законодательные и нормативные акты, направленные на повышение прозрачности целей и инструментов политики международного финансового сотрудничества, а также расширение форм и методов взаимодействия с международными финансовыми организациями; подготовка справочных и аналитических материалов и сводных заключений по вопросам финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами и участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях и международных организациях, входящих в компетенцию Минфина России |  |  |  |  | показатель 8.1, 8.3 |  |  |
| 53. |  | Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений и содействия международному развитию, в том числе через обеспечение уплаты взносов и взаимодействие с международными экономическими (по вопросам, отнесенным к компетенции Минфина России) и финансовыми организациями и финансово-экономическое сотрудничество с зарубежными странами на двухсторонней основе" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | выполнение условий международных соглашений Российской Федерации |  | участие в международных мероприятиях и инициативах в финансово-экономической сфере и доведение российской позиции по соответствующим вопросам; согласование взаимовыгодных параметров сотрудничества с международными экономическими и финансовыми организациями; осуществление документальной подготовки и проведение операций по оплате в установленном порядке взносов Российской Федерации в рамках международных обязательств Российской Федерации, включая содействие международному развитию на двусторонней и многосторонней основе |  |  |  |  | показатель 8.1, 8.3, 8.4, |  |  |
| 54. |  | Основное мероприятие 8.3 "Взаимодействие с международными финансовыми организациями, управление процессами подготовки и реализации проектов, реализуемых в Российской Федерации при участии международных финансовых организаций, в том числе финансируемых с привлечением займов международных финансовых организаций" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | в рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашении о займе, в соответствии с годовым планом закупок |  | осуществление функций по управлению проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии МФО с привлечением суверенных заимствований; подготовка и представление заключений на проекты, реализуемые на территории Российской Федерации без привлечения суверенных заимствований; совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам реализации на территории Российской Федерации проектов при участии международных финансовых организаций с применением различных финансовых инструментов; участие в формировании страновых стратегий по Российской Федерации многосторонних банков развития, в которых Российская Федерация является участником; проведение регулярных консультаций с международными финансовыми организациями, в которых Российская Федерация не является акционером, по вопросам регулирования их деятельности на территории Российской Федерации в целях обеспечения ее соответствия национальным интересам; проведение регулярного анализа операций многосторонних финансовых организаций, действующих на территории Российской Федерации; разработка и внедрение практики применения новых инструментов сотрудничества Российской Федерации с МФО, что, в том числе, позволит ускорить подготовку и реализацию новых совместных проектов, а также обеспечит прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств |  |  |  |  | показатель 8.1, 8.2 |  |  |
| Подпрограмма 9 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Основное мероприятие 9.1 "Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов; интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов; создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления; обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений |  | введение широкого применения современных и эффективных способов удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса; полная автоматизация с интеграцией процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций; внедрение информационных технологий, обеспечивающих увязку информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления; создание механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |  |  |  |  | показатели 9.1, 9.5 |  |  |
| 56. |  | Основное мероприятие 9.2. "Создание централизованных или "облачных" технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофо-устойчивости" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов; интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов; создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других, предоставляемых организациям сектора государственного управления); обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений |  | введение широкого применения современных и эффективных способов удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса; полная автоматизация с интеграцией процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций; внедрение информационных технологий, обеспечивающих увязку информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления; создание механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |  |  |  |  | показатели 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 |  |  |
| 57. |  | Основное мероприятие 9.3 "Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения федерального бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Минфине России, а также исполнения иных функций и полномочий Минфина России" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов; интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов; создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления; обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений |  | введение широкого применения современных и эффективных способов удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса; полная автоматизация с интеграцией процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций; внедрение информационных технологий, обеспечивающих увязку информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления; создание механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |  |  |  |  | показатели 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 |  |  |
| 58. |  | Основное мероприятие 9.4 "Обеспечение взаимосвязи всех видов учета и отчетности публично-правовых образований, интеграция процессов управления деятельностью публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами" | Минфин России |  |  | 1 декабря 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечена подотчетность органов государственной власти и местного самоуправления, созданы инструменты для повышения ответственности публично-правовых образований за выполнение функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов |  | введение информационных технологий, обеспечивающих увязку информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления |  |  |  |  | показатели 9.2, 9.3, 9.5 |  |  |
| 59. |  | Основное мероприятие 9.5 "Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | создан открытый и доступный для граждан и организаций информационный ресурс, содержащий сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами |  | создание инструмента реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей; ввод в промышленную эксплуатацию единого портала бюджетной системы Российской Федерации; разработка и реализация интерактивных сервисов, расширяющих возможности активного взаимодействия между органами государственной власти, экспертным сообществом и институтами гражданского общества на едином портале бюджетной системы Российской Федерации; совершенствование способов и форм представления информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами на едином портале бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  | показатели 9.4, 9.5, 9.6 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 9.6 "Сопровождение и обеспечение текущих процессов кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и операций со средствами неучастников бюджетного процесса" | Федеральное казначейство |  |  | 1 января 2015 г. |  |  | 1 января 2020 г. |  | комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов; интеграция государственных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов; создание информационных сервисов |  | введение широкого применения современны и эффективных способов удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса; полная автоматизация с интеграцией процессов кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и операций со средствами неучастников бюджетного процесса |  |  |  |  | показатели 9.1-9.3 |  |  |
| Подпрограмма 10 "Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Основное мероприятие 10.1 "Выработка и совершенствование государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере добычи, производства, переработки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе государственного контроля (надзора) в указанной сфере" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование нормативного правового регулирования в сфере производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней |  |  | подготовка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней |  |  | показатели 10.1 и 10.2 |  |  |  |
| 61. 62. |  | Основное мероприятие 10.2 "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" Основное мероприятие 10.3 "Обеспечение осуществления ФКУ «Пробирная палата России» федерального пробирного надзора, в том числе опробования и клеймения государственным пробирным клеймом" | Минфин России |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | формирование качественной структуры запасов Госфонда России пополнение доходной части федерального бюджета |  |  | пополнение доходов федерального бюджета в соответствии с законом о федеральном бюджете; осуществление хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений Минфина России, работ по капитальному строительству, ремонтных работ пополнение доходов федерального бюджета в соответствии с законом о федеральном бюджете; осуществление хозяйственной деятельности ФКУ "Пробирная палата России" |  |  | показатель 10.1 показатель 10.2. |  |  |  |
| Подпрограмма 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Основное мероприятие 11.1 "Обеспечение реализации подпрограммы" | Росалкогольрегулирование |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; сокращение уровня нелегального и (или) некачественного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; сокращение правонарушений в указанной сфере |  |  | подготовка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; осуществление мероприятий, направленных на сокращение объемов нелегального и (или) некачественного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на увеличение начислений акцизных платежей и налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации |  |  | показатели 11.1 - 11.3 |  |  |  |
| 64. |  | Основное мероприятие 11.2 "Совершенствование нормативной правовой базы в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" | Росалкогольрегулирование |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |  |  | подготовка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции |  |  | показатели 11.1 - 11.3 |  |  |  |
| 65. |  | Основное мероприятие 11.3 "Совершенствование государственного контроля и надзора за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" | Росалкогольрегулирование |  |  | 1 января 2013 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | сокращение уровня нелегального и (или) некачественного производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции; увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; сокращение количества правонарушений в указанной сфере |  |  | создание ведомственной системы экспертных центров (лабораторий) по проверке качества алкогольной продукции; улучшение качества и результативности проводимых контрольных мероприятий |  |  | показатели 11.1 - 11.3 |  |  |  |

____________